



[bookmark: _GoBack]呼和浩特市第一医院医疗设备更新项目拟淘汰设备经济鉴定服务项目询价服务需求
一、方案总则
（一）项目概况
本项目为呼和浩特市第一医院医疗设备更新项目提供专业的医疗设备报废鉴定、鉴定报告编制及相关咨询服务，旨在通过专业咨询服务明确项目建设必要性、技术可行性、经济合理性，为项目立项、审批及实施提供核心决策依据。医疗设备更新项目包括淘汰和更新核磁、CT等3台医疗设备，资金为中央财政专项资金拨付80%，另20%由医院自有经费支持。按照自治区发改委和卫健委对申报材料要求，申报项目需提供具备资质的第三方咨询机构出具的医疗设备报废鉴定报告，现需招标一家第三方咨询机构提供项目医疗设备报废鉴定及鉴定报告编制服务。
（二）招标主体及资金
· 招标人：呼和浩特市第一医院
· 服务地点：呼和浩特市第一医院（招标人指定办公区域）
· 服务期限：项目周期内
· 资金来源：医院自筹资金，资金已落实，具体金额以最终批复预算为准
· 服务成果：需通过行业主管部门及医院内部评审，满足项目立项审批要求
二、服务内容及服务边界要求
（一）核心服务内容
1.1医疗设备技术鉴定
组织具备专业资质的专家针对项目包含的医疗设备进行鉴定，鉴定内容包含设备的技术性能及资产产值情况，针对每台设备出具明确鉴定意见，说明设备是否符合报废标准，并编制鉴定报告。
1.2医疗设备技术鉴定报告编制
    完成鉴定后7个自然日内完成设备鉴定报告编制，项目包含的3台医疗设备，每台需出1份鉴定报告，共3份设备鉴定报告。
1.3合规性要求
· 报告需符合国家及内蒙古自治区关于医疗卫生基建项目立项审批的所有现行政策、规范，满足发改、卫健、住建等部门审批要求。
三、服务期限及成果要求
（一）服务期限
· 自合同签订之日起7个自然日内完成医疗设备鉴定工作，并出具鉴定报告；
（二）成果交付要求
· 交付形式：
1. 纸质版：医疗设备鉴定报告提供3份（正本1份，副本2份），需加盖咨询机构公章及注册咨询工程师执业印章；
1. 电子版：PDF格式（可编辑版+只读版）、WORD格式各1份；
· 成果标准：
2. 报告需包括设备是否符合报废标准及设备残值评估2项内容，体例完整、逻辑清晰，是否符合报废标准的鉴定结果明确；
2. 最终成果需通过专家评审会，且能通过上级主管部门立项审批，并符合自治区财政厅国有资产报废要求（自治区财政厅认可）。
四、服务质量与考核要求
（一）质量管控要求
· 建立三级审核制度：团队内部初审→技术负责人复审→项目负责人终审，确保报告无逻辑错误、数据错误、政策不符等问题；
· 合规性保障：对报告的政策性、合规性、准确性承担终身责任，因鉴定报告编制失误导致项目审批延误或失败的，需退还全部服务费用，并赔偿招标人相应损失。
五、投标要求
投标文件要求
· 需编制投标文件，包含技术标（服务方案、团队配置、质量保障措施）和商务标（报价、业绩、资质）；
· 需提交项目负责人及核心成员的无违法违规承诺函。
六、其他约定
· 知识产权：本项目编制的所有报告及相关资料的知识产权归招标人所有，投标人不得向第三方泄露或使用；
· 保密要求：对服务过程中获取的医院运营数据、项目规划等信息承担保密责任，保密期限为永久；
· 违约责任：投标人未按要求完成服务或成果未通过评审的，需按合同金额的20%支付违约金，若造成招标人损失的，违约金不足以弥补的部分需另行赔偿；
· 本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
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