## Sheet1
项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）:呼和浩特市第一医院
支出项目名称 |  | 2019信息网络建设项目
主管部门 |  | 呼和浩特市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 1997.7 | 1839.86 | 10分 | 92.1% | 9.2
一般公共预算拨款
其中：非税收入
政府性基金预算拨款
|  | 其他资金 |  | 1997.7 | 1839.86 |  | 92.1%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 以病人为中心，提高医疗服务质量，保证医疗质量和医疗安全，构建和谐医院关系。 |  |  | 全院网络信息建设需配合多方提交的数据需求方案，为了保证数据安全、准确、及时的传输，故项目进度较慢。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值(B) | 得分 | 未完成原因和改进措施
| （50分） 产出指标 | 数量指标 | 预计2019年20个网络工程项目 |  |  |  | 70% | 保证数据安全、准确、及时的传输
|  | 质量指标 | 信息工程质量 |  |  |  | 90% | 信息工程建设项目数据庞大，前期工作投入较大精力，以保证后期工作完成质量。
|  | 时效指标 | 信息工程建设进度 |  |  |  | 50% | 信息工程建设项目数据庞大，前期工作投入较大精力，以保证后期工作完成质量。
|  | 成本指标 | 网络工程预计成本1997.7万 |  |  |  | 92% | 合理控制成本费用
| （30分） 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标
备注：得分计算方式：1、若为定型指标，则依据“三栏原值”分别按照分值的100%-80%，（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0来计分，未完成的不得分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值为满分，未达到指标值，按B/A*该指标的分值计分。