## Sheet1
项目支出绩效自评表
填报单位（盖章）:呼和浩特市第一医院
支出项目名称 |  | 全科医生规范化培养基地和科研实验综合楼建设
主管部门 |  | 呼和浩特市卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 1101 | 1101 | 10分 | 100% | 10
|  | 一般公共预算拨款 |  | 1101 | 1101 |  | 100%
其中：非税收入
政府性基金预算拨款
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 通过中央和地方的共同努力，改善地市级医院基础设施条件和诊疗条件，努力提高效率，确保工程按计划实施。 |  |  | 根据呼发改投字（2014）725号文件、呼发改审批社字（2015）47号文件、呼发审批社字（2015）181号文件和呼财预项目（2019）2号文件，我院分别于2019年6月、8月和12月支付工程款693万元、200万元和208万元。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值（A） | 全年完成值(B) | 得分 | 未完成原因和改进措施
| （50分） 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积18363.83平方米 |  |  |  | 80% | 工程还未竣工，2020年仍需施工。
|  | 质量指标 | 确保工程达到国家工程质量验评标准 |  |  |  |  | 工程还未竣工，验收手续还未办理。
|  | 时效指标 | 按合同工期完成工程项目 |  |  |  | 100% | 2019年工程项目如期完成
|  | 成本指标 | 工程预算审核成本1101万元 |  |  |  | 100%
| （30分） 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 在建
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 在建
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 在建
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 在建
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | [5 empty] | 在建
备注：得分计算方式：1、若为定型指标，则依据“三栏原值”分别按照分值的100%-80%，（含80%）、80%-50%（含50%）、50%-0来计分，未完成的不得分。 2、若为定量指标，完成值达到指标值为满分，未达到指标值，按B/A*该指标的分值计分。